## Cronograma de Atividades
Cronograma de Atividades - Gráfico de Gantt
Tarefa | Data Início | Duração | Data da Conclusão
Criar diagrama de caso de uso | 2020-10-07 | 2 | 2020-10-09
Criar cronograma de atividades | 2020-10-08 | 1 | 2020-10-09
Criar tabelamento de custos | 2020-10-08 | 2 | 2020-10-10
Criar mockup | 2020-10-08 | 2 | 2020-10-10
Criar Banco de dados | 2020-10-12 | 2 | 2020-10-14
Desenvolver o front end | 2020-10-12 | 10 | 2020-10-22
Desenvolver o back end | 2020-10-15 | 20 | 2020-11-04
Desenvolver testes | 2020-10-20 | 5 | 2020-10-25
Formulas:
Data da Conclusão = [Data Início]+[Duração]