## Cronograma de Atividades
Cronograma de Atividades - Gráfico de Gantt
Tarefa | Data Início | Duração | Data da Conclusão
Criar diagrama de caso de uso | 2020-10-07 | 2 | 2020-10-09
Criar cronograma de atividades | 2020-10-08 | 1 | 2020-10-09
Criar tabelamento de custos | 2020-10-08 | 2 | 2020-10-10
Criar mockup | 2020-10-08 | 2 | 2020-10-10
Criar Banco de dados | 2020-10-12 | 2 | 2020-10-14
Desenvolver o front end | 2020-10-12 | 10 | 2020-10-22
Desenvolver o back end | 2020-10-15 | 20 | 2020-11-04
Desenvolver testes | 2020-10-20 | 5 | 2020-10-25
TABELA DE CUSTOS
CUSTOS
FUNÇAO | VINCULO | CUSTO/HORA | TOTAL DE HORAS | TOTAL R$
DESENVOLVEDOR BANCO | PESSOA FISICA | 30, 00 | 15 | 450
DESENVOLVEDOR BACK END | PESSOA FISICA | 30, 00 | 90 | 2700
DESENVOLVEDOR FRONT END | PESSOA FISICA | 30, 00 | 90 | 2700
TESTER | PESSOA FISICA | 30, 00 | 45 | 1350
HOSPEDAGEM WEB BANCO | SERVICE | 336.68 |  | 336.68
HOSPEDAGEM WEB SISTEMA | SERVICE | 336.68 |  | 336.68
OBS: NOS CUSTOS SE FOR UM FUNCIONARIO ALEM DO SALARIO TEM Q COLOCAR OS DEMAIS VALORES QUE VAI SER NECESSARIO PAGAR AO TRABALHADOR DE UMA FORMA GERAL
OU SEJA, CUSTO DE UM FUNCIONARIO LIQUIDO PARA UMA EMPRESA, TEM NA INTERNET A CALCULADORA - CALCULADOR.COM.BR
Formulas:
Data da Conclusão = [Data Início]+[Duração]